## Slide 1
ПРОЕКТ
О СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Мошкова М.Ю.
Руководитель РУМО учителей
физической культуры Сахалинской области

## Slide 2
ВВЕДЕНИЕ
По данным исследований 1, около 90 процентов российских учителей имеют проблемы со здоровьем, которые связаны с условиями труда. только 12 процентов учителей-женщин и 26 процентов учителей-мужчин в российских школах считают себя здоровыми.
Профессию педагога можно отнести к "группе риска" по частоте нарушений здоровья и серьезности протекающих заболеваний. Помимо большой занятости, к основным факторам, негативно влияющим на здоровье педагогов, относятся: интенсивная речевая нагрузка; нервно-психическое напряжение; напряжение органов зрения; малая двигательная нагрузка; длительное пребывание в вертикальном положении; высокая концентрация бактерий и микробов в учебных помещениях.
Согласно исследованию2 специалистов ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, педагоги наряду с медицинскими работниками и работниками уголовно-исправительной сферы также входят в группу риска и по развитию синдрома эмоционального выгорания. Более того, у 60% педагогов со стажем больше 20 лет этот синдром уже сформирован.

## Slide 3
Актуальность проекта.
В связи с вышеуказанными проблемами предполагаем, что двигательная активность и приверженность к здоровому образу жизни способна решить задачи по снижению профессиональных заболеваний учителей и их профилактики.
Цель проекта.
Создать условия для поддержки физического, психического и социального здоровья, развития двигательной активности, через организацию физкультурно-спортивных клубов (далее ФСК) педагогических работников образовательных организаций.

## Slide 4
Задачи проекта.
Разработать типовое положение о ФСК педагогических работников образовательных организаций Сахалинской области.
Разработать методические рекомендации по работе ФСК педагогических работников в образовательных организациях Сахалинской области.
Разработать положения по проведению основных мероприятий.
Оказать помощь в организации и проведении мероприятий по проекту на уровне образовательных организациях, муниципальных образований, региона.

## Slide 5
№ | мероприятие | сроки | кадровое обеспечение (исполнитель)
Региональный уровень |  |  | 
1 | Создание рабочей группы и оргкомитета реализации проекта | Сентябрь 2023 г. | Министерство образования Сахалинской области, ГАОУ ДПО ИРОСО, РОО «Олимпийский совет Сахалинской области», РУМО учителей ФК Сахалинской области
2 | Разработка типового положения ФСК педагогических работников ОО | Сентябрь 2023 г. | Рабочая группа проекта (приложение №1.)
3 | Принятие нормативных документов | Ноябрь 2023 г. | Министерство образования Сахалинской области, ГАОУ ДПО ИРОСО, РОО «Олимпийский совет Сахалинской области»
4 | Разработка положения по проведению региональных мероприятий проекта | Ноябрь 2023 г. | Оргкомитет реализации проекта
5 | Разработка бренд бука проекта | Декабрь 2023 г | Министерство образования Сахалинской области
6 | Разработка методических рекомендаций по работе ФСК педагогических работников | В течении реализации проекта | Рабочая группа проекта, ГАОУ ДПО ИРОСО им. Заслуженного учителя РФ В.Д. Гуревича
7 | Организация и проведение мероприятий проекта на региональном уровне | В течении реализации проекта | Оргкомитеты реализации проекта
8 | Анализ мониторинга проекта в Сахалинской области | Декабрь 2024 г. | Министерство образования Сахалинской области
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

## Slide 6
Муниципальный уровень |  |  | 
1 | Презентация проекта среди педагогических работников ОО | Ноябрь 2023 г. | Специалист Департамента (отдела) образования, РУМО учителей ФК
2 | Методическая помощь и содействие организации ФСК в ОО | В течении реализации проекта | Департамента (отдел) образования, РУМО учителей ФК
3 | Создание рабочей группы и оргкомитета реализации мероприятий проект | Ноябрь 2023 г. | Департамента (отдел) образования, РУМО учителей ФК
4 | Разработка положений о проведении мероприятий проекта | Ноябрь 2023 г. | Оргкомитет реализации проекта
5 | Организация и проведение мероприятий проекта | В течении реализации проекта | Оргкомитет реализации проекта
6 | Анализ мониторинга проекта в муниципальном образовании |  | Департамент (отдел) образования

## Slide 7
Уровень образовательных организаций. |  |  | 
1 | Создание ФСК педагогических работников ОО | Ноябрь 2023 г. | Руководители ОО
2 | Разработка плана работы ФСК педагогических работников ОО | Ноябрь 2013 г. | Рук. ФСК, Совет ФСК
3 | Реализация плана работы ФСК педагогических работников ОО | В течении реализации проекта | Рук. ОО, Рук. ФСК, Совет ФСК
4 | Участие в муниципальных и региональных мероприятиях проекта | В течении реализации проекта | Рук. ОО, Рук. ФСК, Совет ФСК, Члены ФСК
5 | Сбор материала для мониторинга реализации проекта |  | Рук. ОО

## Slide 8
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Для реализации проекта используется оборудование, инвентарь и спортивная инфраструктура ОО, муниципальных образований Сахалинской области, региона.
Финансовое обеспечение реализации проекта на разных уровнях:
- бюджеты образовательных организаций;
- муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования;
- Министерство образования Сахалинской области.
Могут быть привлечены иные допустимые средства (инвесторы, спонсоры проекта)

## Slide 9
III. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
1. Создание постоянно действующих ФСК педагогических работников.
2. Повышение числа активно занимающихся в ФСК педагогических работников.
3. Повышение качества и количества мероприятий физкультурно-спортивной направленности для педагогических работников.
4. Методические разработки сценариев спортивных праздников, мероприятий.

## Slide 10
IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате участия в мероприятиях физкультурно-спортивных клубов
увеличится двигательная активность педагогических работников, тем самым будет оказано положительное внимание на укрепление физического, психического и социального здоровья.
2. Участие педагогов в мероприятиях ФСК будет иметь воспитательный
эффект для подрастающего поколения, способствовать командообразованию и сплочению коллектива, организации досуга педагогов.

## Slide 11
V. МОНИТОРИНГ В ПРОЕКТЕ.
Мониторинг:
- количества созданных ФСК педагогических работников ОО на муниципальном и региональном уровне;
- количество педагогических работников, принимающих участие в мероприятиях ФСК ОО на муниципальном и региональном уровне.

## Slide 12
Список литературы
1. Гревцова Е.А. КОМПЛЕКСНАЯ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕРЫ ПО ИХ ОПТИМИЗАЦИИ.
2. Проничева М.М., Булыгина В.Г., Московская М.С. СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФЕССИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.